## Sheet1
Id | Title | Bloque | Ejes | Descripción | Status | Impacto(€) | Impactopotencial(€) | Equipo Asignado | Presupuesto(€) | Avances | Próximospasos | Alineamiento con la Propuesta de Valor | Porcentajedeavance | ResponsableId | ResponsableStringId | Fechainicio | Unidaddeservicioresponsable | DirecciónGeneral(DG_ | Negocios | Confidencial | EficienciaEstimada2024 | EficienciaAlcanzada2024 | EficienciaEstimada2025 | EficienciaAlcanzada2025 | Fechafin | Fecha_inicio_utc | Fecha_fin_utc | Año_ini | Modified | Responsable | OData_ÁreaResponsable | LideradoOrganización | TipoDeIniciativa | SponsorId | SponsorStringId | Programa | FinEstimado | Estrategica | Programas
1 | Remodelación oficinas | Perímetro | Escalado de servicios actuales | Remodelación oficina central. | Finalizado | 10000 | 5000 | Gabriela | 10000 | • Realizado análisis detallado de procesos de las actividades. • Iniciada la prestación del servicio el 03/05. | • Estabilización inicial del servicio. | Automatización y optimización | 100 | 24 | 24 | 2025-12-31 23:00 | SERVICIOS GENERALES | DG1 | Marketing | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-29 22:00 | 2026-01-01 |  | 2023 | 2024-10-21 08:26 | Gabriela | DG ECO-AA1 | No | Mejora |  |  |  | 2025-12-31 23:00 | Sí
2 | Automatización proceso workplace | Modelo Operativo | Mejora continua y automatización | Optimización espacios. | En curso según plan | 280000 | 5000 | Miguel | 10000 | • Asumida la actividad de gestión. • Se retrasa la implantación hasta 1 octubre. • Realizado el análisis de necesidades de FTE para atender la nueva actividad. Pendiente de decisión de organización . | Se está analizando la actividad. | Automatización y optimización | 50 | 16 | 16 | 2026-01-01 | SERVICIOS GENERALES | DG2 | Finanzas | Si | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-29 | 2026-02-01 |  | 2023 | 2024-08-08 09:56 | Miguel | DG PROS-AA2 | No | Impacto ec |  |  |  | 2026-01-01 | Sí
3 | Extensión Spain | Modelo Operativo | Mejora continua y automatización | Extender el territorio. | Finalizado | 500000 | 5000 | Iker | 10000 | • Iniciadas las reuniones con la gestora xxx para recabar información de detalle de la actividad. • Realizado el análisis de necesidades de FTE para atender la nueva actividad. | - | Agilidad Eficiencia Calidad | 100 | 16 | 16 | 2026-01-02 | SERVICIOS GENERALES | DG3 | Produccion | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-29 | 2026-03-01 |  | 2023 | 2024-08-08 09:56 | Iker | DG DATA-AA3 | No | Procesos |  |  |  | 2026-01-02 | Sí
4 | Reubicación Portugal | Perímetro | Mejora continua y automatización | Trasladar oficinas de A a B. | Pendiente | 20000 | 8000 | Arturo | 10000 | • Realizado el análisis de necesidades de FTE para atender la nueva actividad |  | Eficiencia Agilidad Calidad | 100 | 16 | 16 | 2026-01-03 | SERVICIOS GENERALES | DG4 | Finanzas | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-29 | 2026-04-01 |  | 2023 | 2024-08-08 09:56 | Arturo | DG FIN-AA4 |  | Tiempos |  |  |  | 2026-01-03 | Sí
5 | Redefinición marketing | Perímetro | Escalado de servicios actuales | Nueva campaña de marketing alineada con los valores de la empresa. | Finalizado | 799099 | 5000 | José | 10000 | • Presupuesto aprobado | Pendiente que el negocio pase: volumetrias y se proceda al traspaso. | Automatización y optimización | 80 | 24 | 24 | 2026-01-04 | SERVICIOS GENERALES | DG5 | Automatización | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-10-29 | 2026-05-01 |  | 2023 | 2024-10-10 15:43 | José | DG CONT-AA5 | No | Reducción de personal |  |  |  | 2026-01-04 | Sí
6 | Extensión GP (arquit. + espacios trabajo): Complejos Industriales. | Modelo Operativo | Mejora continua y automatización | Extender el espacio de los complejos industriales en Tarragona. | Pendiente | 200000 | 100000 | Blanca | 10000 | • 100% implantado en producción •Automatización: 100% implantado de los procesos no descartados | Seguir con la ruta de extensión del modelo. Pasar a fase de mantenimiento atendiendo necesidades de forma proactiva. | Automatización y optimización | 100 | 73 | 73 | 2026-01-05 | SERVICIOS GENERALES | DG6 | Data | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-11-29 | 2026-06-01 |  | 2023 | 2024-08-09 08:14 | Blanca | DG AUDIT-AA6 | No | Optimización |  |  |  | 2026-01-05 | Sí